## 工程(３階建て) 20250901
■ | 標準工程 | [26 empty] | 2025-09-01
| 月 |  | 着工前 | [10 empty] | 着工後
[6 empty] | －５ | －４ | －３ |  | －２ | －１ |  |  | １ |  | ２ |  |  | ３ |  | ４ | ５ | ６ |  |  | ７ | ８ | ９ | １０ | １１ | １２
共同住宅（３階建て）の例 | Milestone | [11 empty] | 着工 |  |  | 躯体建方 開始
[6 empty] | 設計開始 |  |  | 確認申請 |  |  | 形鋼手配 | [12 empty] | 竣工
[6 empty] | ◆ |  |  | ◆ |  |  |  | ◆ |  |  | ◆ | [8 empty] | ◆
建築確認申請
[10 empty] | 受付 |  |  | 認可 |  |  |  |  | 中間検査 | [5 empty] | 完了検査
[18 empty] | ▼ | [5 empty] | ▼
|  | 設計 | [17 empty] | （工事監理）
GoStop
|  |  | プラン検討 |  | 設計開始 |  | 実施設計
構造設計
|  |  |  | 事前検討 |  |  | 構造設計
施工
[5 empty] | 見積り | [8 empty] | 基礎工事 |  |  | 躯体建て方 |  |  | 仕上げ・他
パネル図作成
[5 empty] | 見積り |  |  |  |  | パネル図・部品図・部材集計
部材製造 パネル製作
部材製造
見積り
パネル製作